財團法人見賢思琪教育基金會

「共學・共行」服務學習學校與組織扶植計畫

一、計畫緣起：

支持青少年是本會的核心使命，本會深信服務學習(Service-Learning)不只是「做志工」或「累積服務時數」，而是一種透過真實服務經驗、連結課程學習與生命成長的教育方式。本會期望透過服務學習，提升學生參與社會服務之動機，讓青少年在「做中學」的歷程中培養良好的品德與態度，進而關懷他人並回饋社會。本會長期透過多元服務體驗課程，並結合社工專業引導青少年進行服務學習，於服務過程中融入反思機制，培養其同理心、自我認識、團隊合作與責任感，逐步內化為穩定的價值觀，實踐「讓生命不一樣」之目標。

因此，本會以「扶植、培力、陪跑」為核心理念，針對不同發展階段之單位提供支持：對於尚未熟悉服務學習之學校或組織，協助建立基礎概念與執行能力；對於已具經驗之單位，則透過實務輔導，協助其深化服務學習內涵、優化執行品質，逐步貼近服務學習之核心精神。

鑒於此，本會推動本扶植計畫，提供服務學習專業知能與實務支持，強化學校與非營利組織於課程設計、執行與評估之能力，並透過持續陪伴，協助單位建立穩定推動之模式，使服務學習能在校園與社區中深化發展，成為青少年重要的生命經驗。

二、計畫目的：

- 推廣服務學習理念，深化學校與非營利組織對服務學習的正確認識，擺脫「服務=志工時數」的迷思。

- 強化學校及非營利組織服務學習規劃的能力，使其能扎根教學現場與社區場域中。

- 培訓服務學習相關專業知能，並透過訪視輔導機制，協助學校與非營利組織提升服務學習實務操作能力。

- 培養學校與非營利組織具備服務學習課程規劃、設計與執行能力，並建立長期推動機制。

三、主辦單位：財團法人見賢思琪教育基金會

四、扶植對象：

有意願推動服務學習，但缺乏技術與經費之以下單位：

1.全國高中職以下學校(含公私立)—以社團、班級、課程或全校層級推動服務學習者。

2.已立案之非營利組織(含財團法人、社團法人、人民團體等)-參與服務學習者需為國小到高中職年紀的兒童或青少年。

五、培力方式與期程

（一）培力方式（三階段）

1.第一階段｜申請與初步審核(115/05/01~08/29)

- 參與線上計畫說明會。

- 繳交申請表及計畫書(如附表一、附表二)，組織請檢附立案證明或法人登記，由基金會審查資格。

- 召開第一階段審查會議。

- 公布第一階段入選名單，第一階段入選單位即取得本計畫培力資格，惟尚未核定補助經費。

2.第二階段｜培力工作坊與計畫優化(115/09/19~10/30)

- 入選第一階段之單位實際帶領者，需參與一天計畫培力工作坊，工作坊內容包含服務學習的核心精神、計劃書與服務學習歷程優化、反思設計與實踐。

- 工作坊後3個工作天內繳交優化後的修正版計畫書。

- 召開第二階段經費核定會議，核定入選團隊經費。

- 雙方簽訂合作協議書並核撥總經費之50%執行經費。

3.第三階段｜實作執行與陪伴支持(115/10/01~116/07/31)

- 實際執行服務學習活動時，本會原則上將進行2次實地訪查與歷程性輔導，並依實際執行情形提供回饋與優化建議。

- 期中報告：執行進度50%時繳交，作為執行檢核依據，並於期中成果檢核確認後核撥50%經費。

- 成果報告：計畫執行完成後二個月內繳交，若計畫於7月份執行完成，則應於執行結束後一個月內繳交報告。

（二）培力期程

| 階段 | 內容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 | 計畫申請 | 115年5月18日－7月24日 |
|  | 計畫說明會 | 115年6月12日（五）14:00–15:00 |
|  | 第一階段入選名單公布 | 115年8月29日 |
| 第二階段 | 計畫書優化工作坊 | 115年9月19日 09:30-16:30 |
|  | 經費核定與核撥 | 115年10月30日前 |
| 第三階段 | 計畫執行 | 115年10月－116年7月 |
|  | 期中成果繳交 | 依各計畫執行達50%時繳交 |
|  | 成果繳交 | 計畫執行完成後的二個月，如計畫於7月執行，則應於執行結束後一個月內繳交成果報告 |
|  | 服務學習成果發表(規劃中) | 暫訂116年10-11月 |

六、服務學習操作原則

為確保服務學習執行品質，本計畫強調以下三項核心原則：

- 服務與學習並重：服務行動須對應明確學習目標，避免僅止於「做服務」或「辦活動」。

- 結構化反思：計畫內需安排具體反思活動，並有引導者帶領，建議可採用「4F反思法」。

- Facts：發生了什麼？

- Feelings：有什麼感受？

- Findings：學到了什麼？

- Future：未來可以怎麼做？

- 真實互動：鼓勵與服務對象產生互動與理解，而非單向提供服務。

七、申請與執行規範

（一）申請單位務必派計畫相關人員參與計畫線上說明會，線上說明會將採用ZOOM會議室，未參與說明會之單位，將不具申請資格。

線上說明會報名網址：https://forms.gle/HSLKsBHst2nAC2nP6

（二）本計畫採兩階段審查制度：

- 入選第一階段單位須參與計畫書優化工作坊。

- 參與工作坊後依修正後計畫書核定補助經費。

（三）執行單位如執行期間需調整、變更計畫內容，應於計畫執行前一個月填具計畫變更表(附表三)mail至service1@grandvision.org.tw提出申請，經核准後辦理。

（四）經費撥付：

- 第二階段經費核定會議後撥付50%執行經費。

- 計畫執行50%並繳交期中報告，經審核完成後撥付50%經費。

（五）合作機制：入選單位須與本會簽訂合作協議書，以確認雙方權責。

七、經費支持

（一）每案補助上限新台幣10萬元。
   （二）補助項目包含：講師費、教材費、交通費、誤餐費及雜支。
   （三）不得用於人事費及設備購置。
   （四）須檢附費用清冊，以確保經費使用符合規定。

(五) 所核撥之經費限於第三階段執行服務學習期間使用。

(六) 經費核定與撥付將依計畫審查結果及執行情形辦理。

八、申請方式

- 線上計畫說明會報名網址(會議室連結將於會議前提供)：

https://forms.gle/HSLKsBHst2nAC2nP6

- 115/7/24(五)前將申請表及計畫書，掃描電子檔E-mail至service1@grandvision.org.tw

- 相關申請表單word檔請至本會網站最新消息下載：https://www.grandvision.org.tw/

九、其他事項

- 獲選者有義務於活動辦理時詳列基金會為贊助單位，並需配合參與本會辦理之採訪、活動短文徵稿、成果發表等活動。

- 如有違反本會相關宗旨理念，本會有權終止培力支持。

- 主辦單位保有調整活動內容、相關資料表格與相關期程之權利。

- 如有疑問請洽見賢思琪基金會 蔣芳琪社工督導，電話：(02)2308-0608。

Email：service1@grandvision.org.tw

附表一

「共學・共行」計畫申請表(學校使用)

| 學校名稱 （請填全稱） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 社團名稱 及指導教師 | 社團名稱： |  |  |
|  | 指導老師姓名： 聯絡電話： E-mail： | 學生人數 |  |
|  | 學校地址： |  |  |
| 社團簡介 1.社團宗旨 2.過去辦理服務學習或相關活動之經驗(附照片) |  |  |  |
| 推動服務學習動機 1.過去為何想導入服務學習？是否有啟發事件？ 2.學生對此的反應或回饋為何？ |  |  |  |
| 面臨的挑戰與需求 請具體說明困難： 如課程設計困難、引導人力不足、經費缺乏等。 |  |  |  |
| 針對挑戰嘗試過的解方 |  |  |  |
| 期待獲得的支持 | 可複選或填寫： ☐師資協助 ☐方案設計 ☐經費補助 ☐成果發表平台 ☐ 其他（請說明）： |  |  |

承辦人員                        承辦處室                     校長

「共學・共行」計畫申請表(非營利組織使用)

| 組織名稱 （請填全稱） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 團隊名稱 及負責人 | 團隊名稱： |  |  |
|  | 承辦人員姓名： 聯絡電話： E-mail： | 學生人數 |  |
|  | 單位地址： |  |  |
| 團隊執行量能 預期投入執行人力 |  |  |  |
| 組織簡介 1.組織核心理念 2.過去服務項目與成果（附照片） |  |  |  |
| 推動服務學習動機 1.此計畫對組織的願景或未來發展有何幫助？ 2.是否已有初步嘗試？ |  |  |  |
| 面臨的挑戰與需求 請具體說明困難： 如課程設計困難、引導人力不足、經費缺乏等 |  |  |  |
| 針對挑戰嘗試過的解方 |  |  |  |
| 期待獲得的支持 | 可複選或填寫： ☐師資協助 ☐方案設計 ☐經費補助 ☐成果發表平台 ☐ 其他（請說明）： |  |  |

承辦人員                    單位主管                     單位負責人

「共學・共行」計畫書

附表二

| 一、計畫名稱： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、申請類別： |  | □ 首次申請單位 □ 非首次申請單位（曾參與本計畫） |  |  |  |  |
| （如為非首次申請，請填寫以下內容） (一)前次計畫名稱： (二)本次計畫優化重點： |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫緣起（請說明為何想推動服務學習？是否來自學生觀察、社區需求或既有經驗？過去是否有相關嘗試？） |  |  |  |  |  |  |
| 四、計畫目的（請具體說明對於「學生的學習目標」） |  |  |  |  |  |  |
| 五、計畫內容 |  |  |  |  |  |  |
| ### （一）服務對象與需求分析 1.服務對象背景說明 2.需求或問題分析 |  |  |  |  |  |  |
| ### （二）服務內容與方式 1.主要服務項目 2.執行方式與流程 |  |  |  |  |  |  |
| （三）服務學習歷程設計【請詳述操作型定義】 |  |  |  |  |  |  |
| 1.準備階段（培訓、課程） 包含議題導入或課程準備，學生(或團隊)需要哪些前置培訓? 包含:議題知識、技能演練、心態建立、安全規範等 |  |  |  |  |  |  |
| 2.服務階段（實際行動） 實際的服務行動如何進行? 包含：時間、地點、流程等 |  |  |  |  |  |  |
| 3.反思階段（討論、回饋） 具體的反思機制：反思進行的時間、帶領方式、工具使用等 |  |  |  |  |  |  |
| （四）執行期程 【需訂出期中報告及成果報告繳交日期】 |  |  |  |  |  |  |
| 六、預期成果（包含學生對議題的理解提升、態度或行為改變，以及具體的活動場次、人數）： |  |  |  |  |  |  |
| 七、經費概算（請自行延伸表格）： |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 |  |  | 數量 | 小計 | 說明 |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |
| 八、附件資料（組織請檢附立案證明或法人登記）： |  |  |  |  |  |  |

承辦人員                    單位主管                     單位負責人

| 附表三 「共學・共行」計畫變更申請表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位名稱 |  |  | 變更類型 |  | □活動內容調整 □執行時程調整 □經費項目調整 □服務對象調整 □其他（請說明：___） |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡人 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 變更內容說明 |  |  |  |  |  |  |
| 原核定計畫內容 |  |  |  |  |  |  |
| 申請變更內容 |  |  |  |  |  |  |
| 變更原因 |  |  |  |  |  |  |
| 經費調整(如有變更再填寫，請自行延伸表格) |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 原核定金額 |  | 變更後金額 |  | 說明 |

承辦人員                    單位主管                     單位負責人

| 附表四 「共學・共行」期中成果報告書 (執行進度達50%時繳交) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位名稱 |  |  |  |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |
| 成果涵蓋期程 | 自_____年_____月 至 _____年_____月為止 |  |  |  |
| 填寫日期 |  |  |  |  |
| 期中執行成果說明 |  |  |  |  |
| 執行成果摘要 須包含已執行活動場次、參與人次、服務學習內容等 |  |  |  |  |
| 學生學習觀察 請說明學生具體成長的事例，包含學生反思回饋紀錄 |  |  |  |  |
| 執行困難與調整 |  |  |  |  |
| 遭遇困難 包含學生、團隊、服務對象、時程及經費困難 |  |  |  |  |
| 嘗試解方 您嘗試哪些策略因應？成效如何 |  |  |  |  |
| 後續規劃說明 |  |  |  |  |
| 請說明剩餘50%的規劃與時程 |  |  |  |  |
| 經費使用概況（請自行延伸表格） |  |  |  |  |
| 項目 |  | 原核定經費 | 已執行金額 | 備註 |
| 總計 |  |  |  |  |
| 經費執行率（％） |  |  |  |  |

承辦人員                    單位主管                     單位負責人

| 附表五 「共學・共行」結案成果報告書 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位名稱 |  |  |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |
| 成果涵蓋期程 | 自_____年_____月 至 _____年_____月為止 |  |  |
| 填寫日期 |  |  |  |
| 執行成果說明 |  |  |  |
| 學生參與總人次 |  | 總執行場次 |  |
| 執行成果摘要 須包含已執行活動場次、參與人次、服務學習執行歷程等 |  |  |  |
| 學生學習觀察 請說明學生具體成長的事例，包含學生反思回饋紀錄 |  |  |  |
| 故事分享 請寫一則最想分享的故事(學生、服務對象)約500-800字，本會可能用於對外宣傳 |  |  |  |
| 執行歷程省思 |  |  |  |
| 成功關鍵 本計畫順利執行的原因，包含執行亮點 |  |  |  |
| 不足之處 有哪些地方可以做得更好 |  |  |  |
| 經費使用概況（請自行延伸表格） |  |  |  |
| 項目 | 原核定經費 | 總執行金額 | 備註 |
| 總計 |  |  |  |
| 經費執行率（％） |  |  |  |
| 活動照片 請附上至少10張清晰照片，並附註說明 |  |  |  |

承辦人員                    單位主管                     單位負責人